## Stories
Story | Tasks | Time estimative (minutes) | Priority | Status | Time taken (minutes)
Une témoin doit pouvoir se communiquer avec les pompiers pour reporter un accident | Idealisation du projet et use cases | 30 | High | Done | 20
| Use case diagram simple | 60 | Medium | Done | 45
| Diagramme de classes | 15 | Medium | Done | 15
| Statecharts cas simple | 90 | Medium | Done | 90
| Diagramme de sequence | 10 | High | Done | 20
Le système doit pouvoir être utilisé dans un cas attentat | Preparer les use cases | 20 | High | Done | 40
| Diagramme de classes | 30 | Medium | Done | 20
| Statecharts cas attentat | 60 | Medium | In progress
| Diagramme de sequence | 15 | High

## KanbanBoard
TO DO | ACTIVE | DONE
Nouvelle version diagramme de sequence attentats | Manutention du storyboard & github | Idealisation du projet et use cases
| Diagramme de sequence cas victime blessé (manuel) | Use case diagram simple
| Nouvelle version statecharts attentat | Statecharts cas simple
Diagramme de classes
Diagramme de sequence sur logiciel
Use case diagram version attentat
Nouvelle version diagramme de classes attentat
Antoine
|  |  | Etiene | (scrum master)
Pierrick
Yiqian
(groupe)
Antoine & Pierrick