## Stories
Story | Tasks | Time estimative (minutes) | Priority | Status | Time taken (minutes)
Une témoin doit pouvoir se communiquer avec les pompiers pour reporter un accident | Idealisation du projet et use cases | 30 | High | Done | 20
| Use case diagram simple | 60 | Medium | Done | 45
| Diagramme de classes | 15 | Medium | Done | 15
| Statecharts cas simple | 90 | Medium | Done | 90
| Diagramme de sequence | 10 | High | Done | 20
Le système doit pouvoir être utilisé dans un cas attentat | Preparer les use cases | 20 | High | Done | 40
| Diagramme de classes | 30 | Medium | Done | 20
| Statecharts cas attentat | 60 | Medium | Done | 80
| Diagramme d'instance | 30 | Medium | Done | 20
| Diagramme de sequence | 15 | High | Done | 80
Nouvelle app citoyen | Idealisation du projet et use cases | 30 | High | Done | 60
| Diagramme de classes | 25 | Medium | Done | 30
| Statecharts cas attentat | 60 | Medium | Done | 30
| Diagramme d'instance | 25 | Medium | Done | 5
| Diagramme de sequence | 30 | High | Done | 45
| Documentation in HTML | 30 | High | Done | 2

## KanbanBoard
TO DO | ACTIVE | DONE
Idealisation du projet et use cases
Use case diagram simple
Statecharts cas simple
Diagramme de classes
Diagramme de sequence sur logiciel
Use case diagram version attentat
Nouvelle version diagramme de classes attentat
Nouvelle version statecharts attentat
Diagramme d'instances attentat
Diagramme de sequence cas victime blessé (manuel)
Nouvelle version diagramme de sequence attentats
Idealisation du projet et use cases cas appli citoyen
Diagramme de classes cas appli citoyen
|  | Generation de docs | Antoine
|  | Statecharts cas attentat cas appli citoyen | Etiene | (scrum master)
|  | Diagramme d'instance cas appli citoyen | Pierrick
|  | Diagramme de sequence cas appli citoyen | Yiqian
|  | Manutention du storyboard, défis & github | (groupe)
Antoine & Pierrick