## Stories
Story | Tasks | Time estimative (minutes) | Priority | Status
Une témoin doit pouvoir se communiquer avec les pompiers pour reporter un accident | Idealisation du projet et use cases | 20 | High | Done
| Use case diagram simple | 45 | Medium | Done
| Diagramme de classes | 15 | Medium | Done
| Statecharts cas simple | 90 | Medium | Done
| Diagramme de sequence | 20 | High | Done
Le système doit pouvoir être utilisé dans un cas attentat | Preparer les use cases | 20 | High | En progrès
| Diagramme de classes | 30 | Medium
| Statecharts cas simple | 60 | Medium
| Diagramme de sequence | 15 | High

## KanbanBoard
TO DO | ACTIVE | DONE
Use case diagram version attentat | Manutention du storyboard & github | Idealisation du projet et use cases
Nouvelle version diagramme de classes attentat | Diagramme de sequence cas victime blessé (manuel) | Use case diagram simple
Nouvelle version statecharts attentat | Use case diagram version attentat | Statecharts cas simple
Nouvelle version diagramme de sequence attentats |  | Diagramme de classes
Diagramme de sequence sur logiciel
Antoine
|  |  | Etiene | (scrum master)
Pierrick
Yiqian
(groupe)
Antoine & Pierrick